## Sheet1
Item | Description | ECI Agreement Costs | Actual Costs | Net Position
1 | Preliminaries
1.1 | Bins, Scaff, Site Accom, Anciliaries, Labour, Equip Hire etc | 35423.42 | 25569.69 | -9853.73
2 | Design
2.1 | Contract Administrator | 14052 | 25748.8 | 11696.8
2.2 | Design Cadet | 6842 | 9310 | 2468
2.3 | Design Manager | 30207 | 84703.4 | 54496.4
2.4 | ECI Manager | 0 | 28944 | 28944
2.5 | Project Manager | 4104 | 4104 | 0
2.6 | Site Manager | 30568.15 | 32012.72 | 1444.57
2.7 | Geotech | 10500 | 8500 | -2000
2.8 | Structural Engineer | 1000 | 0 | -1000
3 | Demolition
3.1 | Demolition Internal | 10081.81 | 8246.81 | -1835
3.2 | Demolition of Fencing (front fence supply & Install) | 10500 | 10492 | 410.19
4 | Structure
4.1 | Structural Steel | 13192.56 | 11826.48 | 1326.48
4.2 | Concretor | 11000 | 12485 | 1485
4.3 | DA Compliance (bollard, tactiles) | 1500 | 1163.4 | -336.6
5 | Metal Work
5..1 | Metal Work | 45000 | 30832.43 | -14167.57
6 | Roofing
6.1 | Roofing (skylights, rectifications) | 11500 | 7592 | -3908
7 | C&P/Carpentry
7.1 | Doors and Hardware | 200 | 200 | 0
7.2 | C&P Package | 50000 | 33726.92 | -16273.08
8 | Joinery Works
8.1 | Joinery Works | 49500 | 40987.45 | -8512.55
8.2 | Mirrors | 3000 | 600 | -2400
8.3 | Stone Tops etc | 33856.25 | 29419.89 | -4436.36
9 | Flooring and Tiling
9.1 | Carpet Supply and install | 9476.92 | 3548 | -5928.92
9.2 | Timber Flooring | 16601 | 6460.95 | -10140.05
9.3 | Tiling | 5500 | 5000 | -500
9.4 | Tile Supply | 8825 | 6954.19 | -1870.81
10 | Finishing & Fixtures
10.1 | Painting | 14332 | 13000 | -1332
10.2 | Sanitary ware | 2140.3 | 2140.3 | 0
10.3 | White Good (prov sum) | 25000 | 7254 | -17746
11 | Services
11.1 | Hydraulic | 8500 | 2726 | -5774
11.2 | Electrical | 17118.52 | 13453.63 | -3664.89
11.3 | Mechanical | 10522.44 | 9128.31 | -1394.13
12 | Landscape
12.1 | Landscape | 32352 | 25882.13 | -6469.87
| TOTAL | 522395.37 | 502012.5 | -20382.87
* W/O margin