## Daily Gantt Chart Template
[6 empty] | John Smith | [16 empty] | 2020-05-02 |  |  |  |  | 2020-05-27
PROJECT NAME | [5 empty] | CLIENT NAME | [16 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27
T01 | Excavation | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2 | bar: 2020-05-01 to 2020-05-02
T02 | Concrete | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3 | bar: 2020-05-04 to 2020-05-06
T03 | Pre backfill | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 3 | bar: 2020-05-11 to 2020-05-13
T04 | Framing | 2020-05-18 | 2020-05-22 | 5 | bar: 2020-05-18 to 2020-05-22
T05 | Roof | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 4 | bar: 2020-05-25 to 2020-05-27
Remarks:
Thirty (30) days warranty starts after acceptance of the project

## ©
© TemplateLab.com