## Sheet1
Project | Lot 8 Rees Court, Palm Beach Qld 4221 (Mr & Mrs Simcoe)
Site Manager | Jie Dong
Area | Activity | Start Date | Finish Date | time axis 2022-01-10 to 2022-05-22
 | time axis 2022-01-10 to 2022-05-22
Project Staff |  |  |  | 2022-01-26: Public Holiday; 2022-04-15: Public Holiday; 2022-04-18: Public Holiday; 2022-04-25: Public Holiday; 2022-05-02: Public Holiday
1 | Site Manager | 2022-01-10 | 2022-05-20 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21; 2022-01-24 to 2022-01-25; 2022-01-27 to 2022-01-28; 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20
2 | Foreman-1 | 2022-01-10 | 2022-05-13 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21; 2022-01-24 to 2022-01-25; 2022-01-27 to 2022-01-28; 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13
3 | Foreman-2 | 2022-01-17 | 2022-05-06 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21; 2022-01-24 to 2022-01-25; 2022-01-27 to 2022-01-28; 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-06
4 | Site Engineer_1 | 2022-01-17 | 2022-05-20 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21; 2022-01-24 to 2022-01-25; 2022-01-27 to 2022-01-28; 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20
5 | Site Engineer_2 | 2022-01-17 | 2022-05-20 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21; 2022-01-24 to 2022-01-25; 2022-01-27 to 2022-01-28; 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20
6 | Site Engineer_3 | 2022-01-31 | 2022-04-29 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29
7 | Site Engineer_4 | 2022-01-31 | 2022-04-29 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29
8 | Site and Saftey Administrator | 2022-01-10 | 2022-05-18 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21; 2022-01-24 to 2022-01-25; 2022-01-27 to 2022-01-28; 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-18
Site Amenities
1 | Temporary Site Office | 2022-01-10 | 2022-05-18 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21; 2022-01-24 to 2022-01-25; 2022-01-27 to 2022-01-28; 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-18
2 | Lunch Room (including Fridget, Microwave) | 2022-01-10 | 2022-05-19 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21; 2022-01-24 to 2022-01-25; 2022-01-27 to 2022-01-28; 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-19
3 | Mobile Toilets (Unisex) | 2022-01-10 | 2022-05-20 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-21; 2022-01-24 to 2022-01-25; 2022-01-27 to 2022-01-28; 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-02-11; 2022-02-14 to 2022-02-18; 2022-02-21 to 2022-02-25; 2022-02-28 to 2022-03-04; 2022-03-07 to 2022-03-11; 2022-03-14 to 2022-03-18; 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-14; 2022-04-19 to 2022-04-22; 2022-04-26 to 2022-04-29; 2022-05-03 to 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20