## Sheet1
Resource Plan
Project Administration | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Xmas Break | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Xmas Break | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
Project Manager | x | x | [14 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
Senior Project Manager | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-04-01
Contract Administrator | x | x | [14 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
Contract Administrator | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-04-01
Cadet | x | x | [14 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
Cadet 2 | [16 empty] | x | x | x | x
Site Management
Site Manager | x | x | [14 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
Foreman 1 - Structure Building 1 | bar: 2025-01-01 to 2025-11-01
Foreman 2 - Structure Building 2/ Externals | [16 empty] | x | x | bar: 2025-02-01 to 2025-12-01
Subforeman 1 - Internal Building 2 | [16 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-04-01 to 2025-12-01
Subforeman 2 - Internal Building 1 | [16 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-07-01 to 2025-12-01
HSE Advisor | x | x | [14 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
HSE Business Partner | x | x | [14 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
Labourer - General | [16 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
Labourer - Forklift Driver | [16 empty] | x | x | x | x | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
Labourer - Hoist Operator | bar: 2025-03-01 to 2025-08-01